Հաստատված է  
Դիլիջան համայնքի ղեկավարի  
« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_թ-ի N\_\_\_\_\_\_\_որոշմամբ

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  
ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 Թ-Ի ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու եվ  կատարողներ | Աջակցող թիմակիցներ | ժամկետներ |
| 1 | Նախապատրաստական փուլ | 1.որոշումների կայացում  2.չափանիշների,ընթացակարգերի և ձևաթղթերի սահմանում  3.գործողությունների պլանավորում  4․նյութերի նախապատրաստում | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |  | 03/01/2025-17/01/2025 |
| 2 | Իրազեկման փուլ | 1.պաշտոնական կայքի միջոցով  2.պաստառների տեղադրման միջոցով  3.հանդիպւմների միջոցով  4․այցելությունների միջոցով | Մասնակցային բյուջետավորման հանձնաժողով | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | 17/01/2025-25/01/2025 |
| 3 | Առաջարկների ներկայացման փուլ |  | Մասնակցային բյուջետավորման հանձնաժողով և առաջարկ ներկայացնողներ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | 26/01/2025-10/02/2025 |
| 4 | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ |  | Մասնակցային բյուջետավորման հանձնաժողով | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | 12/02/2025-14/02/2025 |
| 5 | Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ, քվեարկություն |  | Մասնակցային բյուջետավորման հանձնաժողով, համայնքի բնակիչներ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | 17/02/2025-27/02/2025 |
| 6 | Իրականացման փուլ |  | Մասնակցային բյուջետավորման հանձնաժողով, հաղթող մասնակից(ներ) | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | 01/03/2025-01/12/2025 |
| 7 | Հաշվետվության փուլ |  | Մասնակցային բյուջետավորման հանձնաժողով | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | 02/12/2025-25/12/2025 |